УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»

П Р И К А З

30.03.2023			                  				                            № 426

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты)

по приведению основных образовательных программ дошкольного образования

в соответствие с федеральной образовательной программой дошкольного образования

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», статьей 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении Федеральной образовательной программы дошкольного образования», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 «Об утверждении Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», в целях  выполнения требований законодательства по приведению в установленные сроки образовательных программ дошкольного образования в соответствие с федеральной образовательной программой дошкольного образования и создания условий по обеспечению единого образовательного пространства

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по приведению основных образовательных программ дошкольного образования в подведомственных УпрО образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в соответствие с федеральной образовательной программой дошкольного образования (приложение).

2. Назначить заместителя начальника (Н.М. Полномошнова) ответственным за общую координацию деятельности подведомственных УпрО образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее - ОУ), по приведению основных образовательных программ дошкольного образования в соответствие с федеральной образовательной программой дошкольного образования.

3. Заведующему отделом дошкольного образования (Т.Ю. Сайфетдинова), директору МКУ «ВДУ» (С.В. Горбунова) обеспечить контроль и методическое сопровождение деятельности руководителей ОУ, направленной на исполнение Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».

4. Руководителям ОУ:

4.1. Разработать и утвердить план мероприятий (дорожную карту) ОУ по приведению основной образовательной программы дошкольного образования ОУ в соответствие с федеральной образовательной программой дошкольного образования. Срок: 25.03.2023.

4.2. Обеспечить приведение основных образовательных программ дошкольного образования ОУ в соответствие с федеральной образовательной программой дошкольного образования. Срок: 31.08.2023.

5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя начальника         Н.М. Полномошнову.

Заместитель руководителя администрации

городского округа «Воркута» -

начальник управления образования

администрации городского округа «Воркута»                                                    В.В. Шукюрова

Полномошнова Наталия Михайловна

3 14 60

УТВЕРЖДЕН

приказом заместителя руководителя                  администрации городского округа «Воркута» -       начальника управления образования администрации городского округа «Воркута»

от _______2023 № ____

приложение

План мероприятий (дорожная карта)

по приведению основных образовательных программ дошкольного образования

в подведомственных УпрО образовательных учреждениях, реализующих образовательную

программу дошкольного образования, в соответствие с федеральной образовательной программой дошкольного образования

| № | Мероприятие | Ответственные | Сроки исполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-управленческое обеспечение |
| 1.1 | Общая координация деятельности. Проведение инструктивно-методических совещаний с руководителями и старшими воспитателями ОУ, руководителями ГМО. | ОДО, ОМСДО ВДУ | январь-апрель 2023 | Протоколы совещаний, информационные письма |
| 1.2 | Проведение педагогических советов. Проведение заседаний психолого-педагогических консилиумов ОУ. Создание рабочих групп в ОУ по приведению ООП ДО, АООП ДО в соответствие с ФОП. | Руководители ОУ | до 15.04.2023 | Протокол педагогического совета, ППК. Приказ о создании рабочих групп по приведению ООП ДО, АООП ДО в соответствие с ФОП. План деятельности рабочей группы. |
| 1.3 | Проведение Общего родительского собрания в ОУ с целью информирования родительской общественности о ФОП и необходимости приведения ООП ДО, АООП ДО в соответствие с ФОП. | Руководители ОУ | до 15.04.2023 | Протокол Общего родительского собрания. |
| 1.4 | Анализ действующих ООП ДО, АООП ДО на предмет соответствия ФОП. Анализ перечня учебно-методического комплекта ООП ДО, АООП ДО. | Руководители ОУ, Рабочие группы ОУ | до 15.04.2023 | Аналитическая справка с выводами о соответствии ООП ДО, АООП ДО требованиям ФОП и Методическим рекомендациям по реализации ФОП. |
| 1.5 | Проведение внутреннего мониторинга с использованием Диагностической карты соответствия ООП ДО обязательному минимуму содержания, заданному в ФОП. | Руководители ОУ | до 31.08.2023 | Аналитическая справка. |
| 1.6 | Проведение мониторинга деятельности ОУ по приведению ООП ДО, АООП ДО в соответствии с ФОП. | ОДО, ОМСДО ВДУ | ежемесячно | Аналитические справки. |
| 1.7 | Проведение анкетирования родителей по вопросу выбора программ для формирования вариативной части ООП ДО. Проектирование ООП ДО. | Руководители ОУ | до 31.08.2023 | Аналитическая справка, анкеты / 100% охват родителей. Приказ. |
| 2 | Нормативно-правовое обеспечение |
| 2.1 | Подготовка инструктивно-методических писем и рекомендаций по вопросам приведения ООП ДО, АООП ДО в соответствии с ФОП. | ОДО, ОМСДО ВДУ | постоянно | Методические материалы, письма, приказы. |
| 2.2 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП. | ОДО, ОМСДО ВДУ, руководители ОУ | постоянно | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП. |
| 2.3 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП. Ознакомление педагогических работников с содержанием НПА. | Руководители ОУ | постоянно | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП. |
| 2.4 | Внесение изменений в программу развития ОУ. Проведение собраний коллегиальных органов управления ОУ. | Руководители ОУ Коллегиальные органы ОУ | до 01.09.2023 | Приказ о внесении изменений в программу развития ОУ. Протоколы коллегиальных органов управления ОУ. |
| 2.5 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих приведение ООП ДО, АООП ДО в соответствие с ФОП. Разработка плана поэтапного оснащения и переоснащения инфраструктуры образовательного учреждения в соответствии с методическими рекомендациями. | Руководители ОУ | до 01.09.2023 | Приказы, локальные акты. Поэтапный план оснащения и переоснащения инфраструктуры образовательного учреждения (РППС). |
| 2.6 | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие внутреннюю систему оценки качества образования ОУ (далее - ВСОКО) с учетом требований ФОП. | Руководители ОУ | до 01.09.2023 | Приказ. Положение о ВСОКО. Программа ВСОКО. |
| 2.7 | Принятие ООП ДО, АООП ДО, приведенных в соответствие с ФОП, на заседании педагогического совета. | Руководители ОУ | Не позднее 31.08.2023 | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП ДО, АООП ДО, приведенных в соответствие с ФОП. |
| 2.8 | Своевременное размещение обновленных локальных актов ОУ на официальном сайте. | Руководители ОУ | Не позднее 31.08.2023 | Приказ. |
| 2.9 | Проведение собраний коллегиальных органов ОУ и ознакомление всех участников образовательных отношений с обновленными локальными актами. | Руководители ОУ | Не позднее 31.08.2023 | Протоколы заседаний. Приказы. |
| 3 | Кадровое обеспечение |
| 3.1 | Координация деятельности ОУ. Мониторинг профессиональных потребностей в повышении квалификации педагогов ОУ. Организация участия в обучающих семинарах, обучения на КПК по ДПП ПК по вопросам реализации ФОП. | ОМСДО ВДУ | постоянно | Информационные письма. |
| 3.2 | Анализ кадрового обеспечения внедрения ФОП. Выявление кадровых дефицитов. | Руководители ОУ | до 15.04.2023 | Аналитическая справка. |
| 3.3 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ОУ в условиях внедрения ФОП и федеральных базовых рабочих программ. | Руководители ОУ | до 15.04.2023 | Аналитическая справка. |
| 3.4 | Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников. | Руководители ОУ | до 15.04.2023 | План курсовой подготовки с охватом в 100% педагогических работников. Аналитическая справка. |
| 4 | Методическое обеспечение |
| 4.1 | Внесение дополнений в План реализации единой методической темы 2022/2023 учебного года. Методическое сопровождение разработки ООП ДО и реализации ФОП. Проведение методических мероприятий по реализации ФОП. | ОМСДО ВДУ | до 15.04.2023 постоянно | План реализации единой методической темы 2022/2023 учебного года. Приказ о внесении дополнений. Протоколы, рекомендации, приказы об итогах проведения мероприятий. Информационные письма. |
| 4.2 | Внесение дополнений в план методической работы ОУ мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП. Проведение методических мероприятий по реализации ФОП. | Руководители ОУ | до 15.04.2023 | План методической работы ОУ. Приказ о внесении изменений в план. Материалы методических мероприятий. |
| 4.3 | Формирование пакета методических материалов, рекомендаций по реализации ФОП. | ОМСДО ВДУ, руководители ОУ | постоянно | Пакет методических материалов. |
| 5 | Информационное обеспечение |
| 5.1 | Проведение работы по информированию участников образовательных отношений о ФОП и необходимости приведения ООП ДО, АООП ДО в соответствие с ФОП. | Руководители ОУ | постоянно | Пакет информационно-методических материалов. Информационные материалы в разделе на сайте ОУ и в группах в социальных сетях. |