УТВЕРЖДЕН

приказом директора

МАОУ «Прогимназия № 1» г. Воркуты

от 30.08.2024г. № 242/01-17

План-программа инновационной деятельности

 МАОУ «Прогимназия №1» г. Воркуты по теме «Организация условий воспитания и развития детей младенческого и раннего возраста на основе инновационной образовательной программы «Теремок» на 2024 – 2025 г.г.

Пояснительная записка

 Актуальность инновационной деятельности: Острая потребность в современных развивающих программах и методическом обеспечении для детей от 2 до 3 лет, обусловленных расширением вариативного содержания качественного образования детей младенческого и раннего возраста в ДОО, послужила стимулом по внедрению в деятельность образовательной программы «Теремок» (от двух месяцев до трех лет)».

 Цель инновационной деятельности:

Организация качественного образования детей раннего возраста в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО, ОП ДО и другими актуальными нормативно-правовыми документами, на основе программно-методического комплекса «Теремок» (для детей от двух месяцев до трех лет) в условиях вариативного дошкольного образования.

Задачи:

1. Продолжить работу по реализации программно-методического комплекса «Теремок» для организации образования детей раннего возраста.

2. Продолжить работу по применению в практику системную модель образования детей раннего возраста в ОУ в соответствии с современными требованиями к качеству дошкольного образования, заданными ФГОС ДО и подходами к оценке качества дошкольного образования, зафиксированными ОП ДО.

3. Внедрить новые технологии методического и организационно-педагогического сопровождения детей раннего возраста;

4. Продолжить усовершенствование системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров для образовательной деятельности с детьми раннего возраста.

Ожидаемые результаты:

Для педагогов:

1. Повышение уровня педагогической компетенции в вопросах организации качественного образования детей раннего возраста.
2. Создание сборников конспектов мероприятий и методических рекомендаций по работе с детьми раннего возраста.
3. Презентация проектов по организации образовательной среды для детей раннего возраста.
4. Представление опыта работы по реализации применения программно-методического комплекса «Теремок».
5. Обобщение и трансляция педагогического опыта на муниципальных и всероссийских мероприятиях.

Для детей:

1. Обеспечение эмоционального комфорта воспитанников.

2. Создание оптимальных условий, обеспечивающих высокое качество образования детей раннего возраста;

3. Модернизация вариативной модели образовательной среды для освоения детьми разных видов деятельности (общение, предметноманипулятивная, орудийная, познавательная, художественная, игровая и другие);

**Мотивационные условия для освоения инноваций педагогами:**

1. Рост профессионального мастерства, общекультурное развитие.
2. Самореализация (личное развитие, приобретение новой информации).
3. Стремление к самоутверждению, признание со стороны воспитанников, коллег, родителей.
4. Стимулирование педагогов.

**Сроки и этапы реализации:**

I этап – проектировочный – сентябрь – октябрь 2024

II этап – практический / деятельностный / – ноябрь 2024 – апрель 2025

III этап – итоговый / обобщающий – май 2025

**План мероприятий:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственные** | **Отметка об исполнении / корректировка плана** |
| **1. Нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности** |
| **1.1.** | Актуализация банка нормативно-правовых документов, локальных актов федерального, регионального, муниципального, учрежденческого уровней, регламентирующих деятельность учреждения в статусе МАОУ «Прогимназия №1» г.Воркуты по обновлению содержания образования. | Сентябрь | Манзюк О.Б., Мартьянова О.Н.,Ефименко Л.В.,Самойлова Г.А.Бурихина В.А. |  |
| **1.2** | Разработка и утверждение Плана мероприятий учреждения в статусе МАОУ «Прогимназия №1» г.Воркуты по обновлению содержания образования на 2024/2025 учебный год. | Сентябрь | Манзюк О.Б., Мартьянова О.Н., Ефименко Л.В.,Самойлова Г.А.,Бурихина В.А. |  |
| **2. Организационно-методическое и кадровое обеспечение инновационной деятельности** |
| **2.1.**  | **Мероприятия, направленные на организацию деятельности** (формирование творческих / рабочих групп, проведение организационных мероприятий, планирование деятельности, создание раздела / вкладки на официальном сайте ОУ): |  |  |  |
| **2.1.1.** | Внесение изменений в состав рабочей группы | Сентябрь  | Манзюк О.Б., Мартьянова О.Н.,Ефименко Л.В.,Самойлова Г.А.,Бурихина В.А. |  |
| **2.1.2** | Организация образовательного процесса в инновационных группах с использованием материалов программно-методического комплекса «Теремок» | В течение года | Мартьянова О.Н., Денисенко Л.В.Отто Н.В. |  |
| **2.1.3** | Обновление документов на сайте ОУ во вкладке «Инновационная деятельность» | В течение года | Мартьянова О.Н. |  |
| **2.2.** | **Мероприятия, направленные на методическое сопровождение инновационной деятельности** (изучение ППО, обучающие мероприятия, повышение квалификации, практическая деятельность творческих / рабочих групп и пр.): |  |  |  |
| **2.2.1.** | Изучение инновационного опыта других регионов по организации условий воспитания и развития детей раннего возраста на основе инновационной образовательной программы «Теремок». | В течении года | Мартьянова О.Н., Денисенко Л.В.Отто Н.В. |  |
| **2.2.2.** | Серия дистанционных учебно-методических семинаров (вебинаров) для команды изменений по использованию материалов программно-методического комплекса «Теремок» (продолжение работы) | В течение года | Мартьянова О.Н., Денисенко Л.В.Отто Н.В. |  |
| **2.2.3.** | Постоянно действующий координационный семинар(по согласованному графику). | Ежемесячно,в течение  года Лыкова И.А. | Мартьянова О.Н., Денисенко Л.В.Отто Н.В. |  |
| **2.2.4.** | Организация образовательного процесса в группах раннего возраста с использованием программно-методического комплекса «Теремок». | В течение года | Мартьянова О.Н., Денисенко Л.В.Отто Н.В. |  |
| **2.2.5** | Изучение, анализ и обсуждение «командой изменений» современной ситуации в дошкольном образовании; состояния образования детей раннего возраста в ОУ; инновационной образовательной программы «Теремок» для детей раннего возраста; текущего качества образования детей раннего возраста в ОУ; апробационных материалов программно-методического комплекса «Теремок» для организации образования детей раннего возраста в ОУ. | Май | Мартьянова О.Н., Денисенко Л.В.Отто Н.В. |  |
| **2.3.** | **Мероприятия, направленные на поддержку и развитие инновационных идей** (практические формы работы с педагогами, детьми, родителями, социальными партнерами): |  |  |  |
| **2.3.1** | VI-я Всероссийская научно-практическая конференция «Раннее детство: от научной концепции к образовательной программе и вариативной практике» | Cентябрь  | Мартьянова О.Н., Денисенко Л.В.Отто Н.В. |  |
| **2.3.2** | Практикум для педагогов «Эффективное взаимодействие с детьми раннего возраста» | Январь | Мартьянова О.Н., Денисенко Л.В.Отто Н.В.Самойлова Г.А. |  |
| **2.3.3.** | «День открытых дверей» для родителей детей раннего возраста, в том числе будущих воспитанников (консультирование родителей по вопросам развития детей раннего возраста, проведение совместных мероприятий, родительских собраний, мастер-классов, открытых занятий). | Март-апрель | Мартьянова О.Н., Денисенко Л.В.Отто Н.В.Саймойлова Г.А. |  |
| **2.4.** | **Мероприятия, направленные на обобщение, трансляцию, распространение инновационного / позитивного управленческого / педагогического опыта по направлению инновационной деятельности** |  |  |  |
| **2.4.1** | Школа молодого педагога (представление опыта) | 25 декабря | Мартьянова О.Н.Легута Н.М. |  |
| **2.4.2** | Онлайн - фестиваль «Инновационное дошкольное образование Воркуты» среди муниципальных инновационных площадок. | 15-31 января  | Мартьянова О.Н., Денисенко Л.В.Отто Н.В.Самойлова Г.А. |  |
| **2.4.3** | Трансляция педагогического опыта на муниципальных, республиканских и всероссийских мероприятиях. | В течение года | Мартьянова О.Н., Денисенко Л.В.Отто Н.В.  |  |
| **3. Информационное обеспечение инновационной деятельности** |
| **3.1.** | Пополнение видеотеки материалов проведения занятий с воспитанниками в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования (по направлениям инновационной деятельности); видеотеки материалов мастер-классов по эффективным образовательным технологиям, позитивным педагогическим практикам (по направлениям инновационной деятельности)  | В течение года | Денисенко Л.В.Отто Н.В.Самойлова Г.А. |  |
| **3.2** | Сбор материалов для методических и практических рекомендаций, планируемых к разработке в рамках программы инновационной деятельности. | В течение года | Денисенко Л.В.Отто Н.В.Самойлова Г.А. |  |
| **3.3** | Публикации статей в журналах, презентация проекта в рамках методического объединения: «Инновационные подходы к воспитанию и развитию детей раннего возраста». | В течение года | Денисенко Л.В.Отто Н.В.Самойлова Г.А. |  |
| **3.4** | Размещение материалов инновационной площадки на сайте ОУ. | В течение года | Мартьянова О.Н. |  |
| **4. Материально-техническое обеспечение инновационной деятельности** |
| **4.1.** | Обогащение РППС в группах детей раннего возраста и функциональных помещениях ОУ оборудованием для детей раннего возраста от 1,5 лет до 3-х лет.  | В течение года | Денисенко Л.В.Отто Н.В. |  |
| **4.2.** | Создание дидактических игр и пособий по программе «Теремок». | В течение года | Денисенко Л.В.Отто Н.В.Самойлова Г.А. |  |