УТВЕРЖДЕН

приказом и.о. директора

МАОУ «Прогимназия № 1» г. Воркуты

от 04.09.2020г. № 227

План мероприятий

муниципального автономного общеобразовательного учреждения МАОУ «Прогимназия № 1» г. Воркуты –

муниципальной инновационной площадки по обновлению содержания образования: создание условий для реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

на 2020/2021 учебный год

Тема: «Организация условий воспитания и развития детей младенческого и раннего возраста на основе инновационной образовательной программы «Теремок».

Цель: Организация качественного образования детей раннего возраста в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО, ООП ДО и другими актуальными нормативно-правовыми документами, на основе программно-методического комплекса «Теремок» (для детей от двух месяцев до трех лет) в условиях вариативного дошкольного образования.

Задачи:

1.Проанализировать и обсудить современную ситуацию в дошкольном образовании, в том числе, состояние образования детей раннего возраста в ОУ;

2.Изучить материалы программно-методического комплекса «Теремок» для организации образования детей раннего возраста в ОУ

3.Подготовить кадры к реализации инновационной образовательной программы «Теремок» для детей раннего возраста.

Сроки, этап инновационной деятельности: подготовительный этап (сентябрь 2020 - май2021)

Ожидаемые результаты (+ «продукты инновационной деятельности):

Для педагогов:

1. Повышение уровня педагогической компетенции в вопросах организации качественного образования детей раннего возраста.
2. Сборник конспектов мероприятий с детьми раннего возраста.
3. Презентации проектов по организации образовательной среды для детей раннего возраста.
4. Представление опыта работы по внедрению программно-методического комплекса «Теремок».
5. Трансляция педагогического опыта на муниципальных и всероссийских мероприятиях.

Для детей:

1. Обеспечение эмоционального комфорта воспитанников.

2. Повышение качества образования детей раннего возраста.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Отметка об исполнении / корректировка плана |
| **1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения в статусе** муниципальной инновационной площадки по направлению по обновлению содержания образования | | | | |
| **1.1.** | Создание банка нормативно-правовых документов, локальных актов федерального, регионального, муниципального, учрежденческого уровней, регламентирующих деятельность учреждения в статусе МАОУ «Прогимназия №1» г.Воркуты по обновлению содержания образования. | Сентябрь | Манзюк О.Б., Мартьянова О.Н., Радчина Е.И.,  Рясная Н.В.,  Бурихина В.А. |  |
| **1.2** | Разработка и утверждение Плана мероприятий учреждения в статусе МАОУ «Прогимназия №1» г.Воркуты по обновлению содержания образования на 2020/2021 учебный год. | Сентябрь | Манзюк О.Б., Мартьянова О.Н., Радчина Е.И.,  Рясная Н.В.,  Бурихина В.А. |  |
| **2. Организационно-методическое и кадровое обеспечение деятельности образовательного учреждения в статусе** муниципальной инновационной площадки по направлению по обновлению содержания образования | | | | |
| **2.1.** | ***Мероприятия, направленные на организацию деятельности (формирование творческих / рабочих групп, проведение организационных мероприятий, планирование деятельности, создание раздела / вкладки на официальном сайте ОУ)*** |  |  |  |
| **2.1.1.** | Совет инновационной площадки, посвященный анализу целей, задач, принципов и научных основ основной образовательной программы ДОО (ООП ДО), ключевых требований к организации образовательного процесса и условиям реализации образовательной деятельности ДОО | Сентябрь | Манзюк О.Б., Мартьянова О.Н., Радчина Е.И.,  Рясная Н.В.,  Бурихина В.А. |  |
| **2.1.2.** | Формирование рабочей группы | Сентябрь | Мартьянова О.Н. |  |
| **2.1.3.** | Круглый стол, посвященный обсуждению сильных и слабых сторон текущего уровня качества образования в ДОО в свете требований, предъявляемых ФГОС ДО, ПООП ДО, ООП ДОО и другими нормативными документами. | Ноябрь | Мартьянова О.Н.,  Гаджиева Г.И.,  Легута Н.М.,  Мирзоева М.Ф. |  |
| **2.1.4.** | Разработка модели сопровождения ребенка и семьи на этапе адаптации (организация адаптационного периода детей раннего возраста, оказание услуг ранней помощи детям и родителям, механизм взаимодействия специалистов, фиксация наблюдений и пр.). | Сентябрь | Мартьянова О.Н.,  Гаджиева Г.И.,  Легута Н.М.,  Мирзоева М.Ф.,  Радчина Е.И.,  Рясная Н.В.,  Которобай А.Н. |  |
| **2.1.5.** | Определение организационных условий и разработка программы инновационной деятельности, выбор групп и составление плана мероприятий, сопровождающих работу с материалами комплекса, включая обучение педагогического коллектива. | Апрель - май | Манзюк О.Б., Мартьянова О.Н., Радчина Е.И.,  Рясная Н.В.,  Бурихина В.А. |  |
| **2.1.6.** | Изучение, анализ и обсуждение «командой изменений» современной ситуации в дошкольном образовании; состояния образования детей младенческого и раннего возраста в ДОО; инновационной образовательной программы «Теремок» для детей раннего возраста; текущего качества образования детей младенческого и раннего возраста в ДОО; апробационных материалов программно-методического комплекса «Теремок» для организации образования детей младенческого и раннего возраста в ДОО. | Май | Мартьянова О.Н.,  Гаджиева Г.И.,  Легута Н.М.,  Мирзоева М.Ф. |  |
| **2.1.7.** | Создание раздела/вкладки «Организация условий воспитания и развития детей раннего возраста на основе инновационной образовательной программы «Теремок» на официальном сайте ОУ. | Апрель | Мартьянова О.Н. |  |
| ***2.2.*** | ***Мероприятия, направленные на методическое сопровождение инновационной деятельности (изучение ППО, обучающие мероприятия, повышение квалификации, практическая деятельность творческих / рабочих групп и пр.)*** |  |  |  |
| **2.2.1.** | I-я Всероссийская научно-практическая конференция «Раннее детство: от научной концепции к образовательной программе и вариативной практике» | Сентябрь | Легута Н.М. |  |
| **2.2.2.** | Обучение на курсах повышения квалификации  «Организация воспитания и развития детей раннего возраста в образовательной среде: от инновационной программы к вариативной практике» (72 часа), организованных авторами образовательной программы «Теремок» в ИХОРиК РАО. | Октябрь-декабрь | Мирзоева М.Ф.  Гаджиева Г.И. |  |
| **2.2.3.** | Постоянно действующий координационный семинар  (по согласованному графику). | Ежемесячно,  в течение года Лыкова И.А. | Мартьянова О.Н., Легута Н.М.,  Мирзоева М.Ф.,  Гаджиева Г.И. |  |
| **2.2.4.** | Организация образовательного процесса в инновационных группах с использованием программно-методического комплекса «Теремок». | Январь-февраль | Мартьянова О.Н.  Гаджиева Г.И.,  Легута Н.М,  Мирзоева М.Ф. |  |
| **2.2.5** | Открытый просмотр мероприятий с детьми раннего возраста в рамках реализации инновационной образовательной программы «Теремок» сотрудниками ОУ. Март Педагоги МАОУ «Прогимназия №1» г.Воркуты | Март | Легута Н.М.,  Мирзоева М.Ф.,  Гаджиева Г.И. |  |
| **2.3.** | ***Мероприятия, направленные на обобщение и трансляцию инновационного / позитивного управленческого / педагогического опыта по направлению инновационной деятельности*** |  |  |  |
| **2.3.1** | I-я Всероссийская научно-практическая конференция «Раннее детство: от научной концепции к образовательной программе и вариативной практике» | Сентябрь | Мартьянова О.Н.,  Легута Н.М. |  |
| **2.3.2.** | Участие в онлайн-фестивале «Инновационное дошкольное образование Воркуты» среди муниципальных инновационных площадок  (в том числе разработка визитной карточки МИП, виртуальной экскурсии по образовательному учреждению с учетом направлений инновационной деятельности и требований ФГОС к РППС, видео материалов, демонстрирующих успешные образцы педагогической практики с учетом направлений инновационной деятельности). | Февраль | Гаджиева Г.И.,  Легута Н.М.,  Мирзоева М.Ф. |  |
| **2.3.3.** | Сборник конспектов мероприятий с раннего возраста Апрель | В течении года | Гаджиева Г.И.,  Легута Н.М.,  Мирзоева М.Ф. |  |
| **2.3.4** | Проведение семинара-практикума «Практика реализации сенсорных и изобразительных техник и методических приемов программы «Теремок». | Май | Мартьянова О.Н.  Гаджиева Г.И.,  Легута Н.М.,  Мирзоева М.Ф. |  |
| **2.3.3.** | Размещение материалов на сайте ОУ. | Апрель-май | Мартьянова О.Н. |  |
| **3. Информационное обеспечение деятельности образовательного учреждения в статусе** муниципальной инновационной площадки по направлению по обновлению содержания образования | | | | |
| **3.1.** | Участие в I-й Всероссийской научно-практической конференции «Раннее детство: от научной концепции к образовательной программе и вариативной практике» | Сентябрь | Мартьянова О.Н.,  Легута Н.М. |  |
| **3.2.** | Трансляция педагогического опыта на муниципальных и всероссийских мероприятиях. | В течение года | Гаджиева Г.И.,  Легута Н.М.,  Мирзоева М.Ф. |  |
| **4. Материально-техническое обеспечение деятельности образовательного учреждения (в т.ч. обогащение РППС) в статусе** муниципальной инновационной площадки по направлению | | | | |
| **4.1.** | Пополнение видеотеки материалов проведения занятий с воспитанниками в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования (по направлениям инновационной деятельности); видеотеки материалов мастер-классов по эффективным образовательным технологиям, позитивным педагогическим практикам (по направлениям инновационной деятельности) на платформе Виртуального методического кабинета. | В течение года | Гаджиева Г.И.,  Легута Н.М.,  Мирзоева М.Ф. |  |
| **4.2.** | Обогащение РППС в группах детей раннего возраста и функциональных помещениях ОУ оборудованием для детей раннего возраста от 2-х месяцев до 3-х лет в соответствии с рекомендациями В.В. Кожевниковой «Вариативная модель образовательной среды для детей младенческого и раннего возраста» (дидактический набор «Чемоданчик», модульный дидактический набор для развития движений (по Э. Пиклер) и пр.). | В течение года | Гаджиева Г.И.,  Легута Н.М.,  Мирзоева М.Ф. |  |
| **4.3.** | Создание дидактических игр и пособий по программе «Теремок». | В течение года | Гаджиева Г.И.,  Легута Н.М.,  Мирзоева М.Ф. |  |